## 需求记录
编号 | 提出日期 | 模块 | 需求描述 | 优先级 | 状态 | 备注
REQ-001 | 2026-09-07 | 输入表单 | 时间选择做成年/月/日/时控件选择；出生地选择同样做成控件选择 |  | 已完成 | 2026-09-08 提交 1e6c6d1：年/月/日/时/分下拉 + 省市区县三级联动，12 位速记保留并双向同步
REQ-002 | 2026-09-07 | 排盘展示 | 酉属金，用黄色区别显示 |  | 待确认 | 2026-09-08 方案见 docs/2026-09-08-需求方案；根因 --metal 与 --earth 同色，庚辛申酉都受影响。待与老师确认要黄色的原因再定改法
REQ-003 | 2026-09-07 | 输入表单 | 出生日为24节气当天时，默认勾选「早晚子时」，并给出提醒 |  | 已完成 | 2026-09-08 提交 9d76dc8：按北京时日期判、24 项都算、每盘自动默认不覆盖手动切换
REQ-004 | 2026-09-07 | 排盘引擎 | 排盘支持自动对照万年历，万年历准确度要求很高 |  | 已完成 | 2026-09-08 底座 6b4ab3e + 万年历页 e853c34（Codex 实现，回执 docs/reviews/2026-09-08-回执-codex-万年历页.md）
REQ-005 | 2026-09-10 | 排盘引擎 | 大运流年（一期，独立需求）：排出起运岁数、十步大运、流年干支；起运口径（足日/时辰）可切换；裁定表单可勾大运分歧。不接老师《地支运算体系》的权重计算，不做岁运引动判定。 | 已立项 | 2026-09-10 Jing 决定放一期。方案待写；先做地支关系标注（PRD-branch-relations v1.1）。预估 3–4 天。